## Sheet1
To-Do				In Progress				Done
Prioritat normal				Prioritat normal				Prioritat critica					Progress del projecte
Tasca: Pantalla informació podcast				Tasca: Generar pantalla Inicial				Tasca: Preparar entitats BBDD
Pendent: tot				Pendent: ·Botó retransmissió funcionament. ·Menu els meus podcasts									45.00%					100.00%

Temps en desenvolupar:		0h						Temps en desenvolupar:		4h
Percentatge completat		0.00%						Percentatge completat		100.00%
Prioritat normal
Tasca: Pantalla informació podcast				Temps en desenvolupar:		3h
Pendent: funcionalitat dels botons.				Percentatge completat		60.00%
				Prioritat critica
Temps en desenvolupar:		0h		Tasca: Generar pantalla registrar
Percentatge completat		0.00%		Pendent: arreglar validacions password
Prioritat normal
Tasca: Pantalla els meus podcasts				Temps en desenvolupar:		3h
Pendent: tota la interficie				Percentatge completat		99.00%
				Prioritat critica
Temps en desenvolupar:		0h		Tasca: Pantalla llistat dels podcasts
Percentatge completat		0.00%		Pendent: Cos de la pàgina
Prioritat normal
Tasca: Pantalla els meus podcasts				Temps en desenvolupar:		3h
Pendent: funcionalitat				Percentatge completat		75.00%
				Prioritat normal
Temps en desenvolupar:		0h		Tasca: Pantalla llistat dels podcasts
Percentatge completat		0.00%		Pendent: funcionalitat botons I guardat dels podcasts escollits
Prioritat normal
Tasca: Pantalla retransmissió podcast LIVE				Temps en desenvolupar:		1h
Pendent: funcionalitat + interifice				Percentatge completat		10.00%
				Prioritat normal
Temps en desenvolupar:		0h		Tasca: Pantalla llistat dels podcasts
Percentatge completat		0.00%		Pendent: acabar de reafinar els botons de la pàgina.
Prioritat normal
Tasca: Pantalla modifica usuari				Temps en desenvolupar:		3h
Pendent: funcionalitat + interifice				Percentatge completat		99.00%

Temps en desenvolupar:		0h
Percentatge completat		0.00%
Prioritat baixa
Tasca: vista de les pantalles
Pendent: ajustar l’estil I el tipus de lletra a totes les pantalles per a que siguin iguals

Temps en desenvolupar:		0h
Percentatge completat		0.00%
Prioritat baixa
Tasca: Usuari loggeijat o no.
Pendent: Validació usuario logeijat (canvi funcionalitat al botó entrar/regisrar).

Temps en desenvolupar:		0h
Percentatge completat		0.00%